✅ Objectif MVP (réajusté) Plateforme fonctionnelle avec :

- Authentification

- Pages publiques (accueil, FAQ)

- Profils utilisateurs (étudiants / startups / investisseurs)

- Formulaire de candidature

- Suivi simple des candidatures (dashboard)

- Interface Admin (gestion utilisateurs & programmes) 🆕

📌 Stack inchangée Frontend : React + Tailwind CSS
Backend : Flask + Flask-PyMongo
DB : MongoDB local
Auth : JWT
Déploiement : Vercel + Render/Railway

🗓️ Planning MVP sur 4 semaines

🔰 Semaine 1 : Setup & pages publiques
🌟 Objectif : Base technique, pages publiques, auth UI

Tâches :

- Setup React + Tailwind + routing

- Accueil dynamique

- Login / Register (choix profil)

- Navbar, footer, responsive

Répartition :

- 👤 Sokhna : Accueil + composants partagés

- 👤 Babacar : Auth UI + routing + choix du rôle (étudiant, startup, investisseur)

- 👤 Ousmane : Design system + responsive général

- 👤 Thierno : GitHub + Vercel + début backend Flask (structure, auth routes)

🧬 Semaine 2 : Profils + Dashboards + Admin UI (mock)
🌟 Objectif : Pages profils, dashboard utilisateur, UI admin (mock)

Tâches :

- UI formulaire des profils (étudiant, startup, investisseur)

- Dashboard utilisateur (mock data)

- UI Admin :

  - Liste utilisateurs (mock)

  - Liste candidatures (mock)

  - Ajout programme (mock form)

Répartition :

- 👤 Dev 1 : Étudiant

- 👤 Dev 2 : Startup

- 👤 Dev 3 : Investisseur

- 👤 Dev 4 : Dashboard utilisateur

- 👤 Dev 5 : UI Admin (pages + routing + composants CRUD mock)

🔌 Semaine 3 : Backend + Intégration front/back
🌟 Objectif : API Flask + vraie logique front/back

Backend :

- Flask + PyMongo (setup)

- Auth JWT

- Modèles : User, Profile, Programme, Candidature

- Endpoints : login, register, profile, get/post candidature, get programmes

- Rôle "admin" + routes protégées

Frontend :

- Connexion front/back avec Axios

- Auth + token

- Soumission profil & candidature

- Chargement dashboard avec vraies données

- Admin connecté à l’API : afficher vrais utilisateurs, programmes

Répartition :

- 👤 Dev 5 : Backend complet + rôles + sécurisation

- 👤 Dev 4 : Intégration front/back globale + tests

- 👤 Dev 1, 2, 3 : Connectent leur UI à l'API

- 👤 Dev 5 (bis) : Connecte UI Admin aux vraies données

🚀 Semaine 4 : QA, Responsive final, Déploiement
🌟 Objectif : Finitions, tests, déploiement complet

Tâches :

- QA : tester tous les parcours utilisateurs

- Responsive + cohérence UI

- Formulaire de candidature (final)

- Admin final : suppression utilisateur, ajout programme

- Déploiement :

  - Front (Vercel)

  - Back (Render / Railway)

- Dump MongoDB local

- Doc Notion + mini guide utilisateur/admin

Répartition :

- 👥 Tous → QA & tests croisés

- 👤 Dev 5 : Déploiement backend + routes sécurisées admin

- 👤 Dev 4 : Déploiement frontend

- 👤 Dev 3 : Docs utilisateur

- 👤 Dev 1 & 2 : responsive + animations

🔄 Phase Post-MVP (4 semaines)

🧩 Semaine 1 — Versionning + Améliorations structurelles

🎯 Objectif : poser les bases solides pour le futur (i18n, API externe, espace admin scalable)

Tâches principales :

- Setup du versioning API (v1, v2 via Flask Blueprints)

- Implémentation de l'internationalisation (FR/EN) côté frontend (i18n React)

- Préparation back/frontend pour le multi-langue (textes dynamiques en DB ou fichiers .json)

- Restructuration de l’espace admin pour accueillir de nouvelles fonctionnalités

- Setup technique de CMS Headless (ex : Strapi, Sanity, ou solution custom simple)

Répartition :

👤 Dev 1 : Versionning API + refacto backend
👤 Dev 2 : i18n React + FR/EN sur pages publiques
👤 Dev 3 : Préparation CMS (structure articles/actus)
👤 Dev 4 : Amélioration UI Admin (refactor, espace dédié scalable)
👤 Dev 5 : Tests + doc techniques

🤖 Semaine 2 — Chatbot intelligent + FAQ dynamique

🎯 Objectif : intégrer des éléments "smart" & d’assistance

Tâches principales :

- Création ou intégration d’un chatbot intelligent (GPT API / Botpress / Dialogflow)

- Lien entre chatbot et la FAQ auto-enrichie (enregistre questions fréquentes)

- Backend : système de tracking de requêtes + enrichissement base FAQ

- Interface admin pour gérer les entrées FAQ

Répartition :

👤 Dev 1 : Intégration backend des requêtes/questions FAQ
👤 Dev 2 : UI/UX chatbot frontend
👤 Dev 3 : Connexion chatbot ↔ DB / APIs
👤 Dev 4 : Admin FAQ CRUD + analytics simples
👤 Dev 5 : Documentation + logs FAQ

📊 Semaine 3 — Export, stats, enrichissement admin

🎯 Objectif : fournir plus de contrôle et de valeur à l’admin

Tâches principales :

- Génération d’exports CSV (utilisateurs, candidatures, etc.)

- Statistiques avancées (tableaux + graphiques : taux de conversion, nombre par rôle, etc.)

- Dashboard admin enrichi avec visualisation de données (Chart.js, Recharts)

- Amélioration de la gestion des utilisateurs (recherche, filtre, pagination)

Répartition :

👤 Dev 1 : Routes export CSV + auth sécurisée
👤 Dev 2 : UI export + table filtrable
👤 Dev 3 : Stats backend (calculs, KPIs)
👤 Dev 4 : UI dashboard statistiques
👤 Dev 5 : Tests + monitoring

🔗 Semaine 4 — Intégrations externes + finalisation CMS

🎯 Objectif : connecter la plateforme à des services externes utiles

Tâches principales :

- Intégration LinkedIn login ou enrichissement profil

- Connexion à Google Drive API (upload CV ou docs)

- Intégration Mailchimp (newsletter, inscriptions automatisées)

- Finalisation du CMS pour les articles : UI + affichage côté public + espace admin

Répartition :

👤 Dev 1 : OAuth LinkedIn (backend + frontend)
👤 Dev 2 : Intégration Drive API
👤 Dev 3 : Mailchimp API + gestion liste contacts
👤 Dev 4 : CMS final (admin + affichage)
👤 Dev 5 : QA générale, doc, démo interne

🧠 Résumé global

| Fonctionnalité | Semaine |  |
| --- | --- | --- |
| Accueil dynamique + pages publiques | S1 (MVP) |  |
| Authentification + choix de rôle | S1 (MVP) |  |
| Responsive + composants partagés | S1 (MVP) |  |
| Backend initial Flask + Auth | S1 (MVP) |  |
| Profils utilisateurs (UI) | S2 (MVP) |  |
| Dashboard utilisateur (mock) | S2 (MVP) |  |
| Interface Admin (mock) | S2 (MVP) |  |
| Backend Flask complet + API sécurisée | S3 (MVP) |  |
| Intégration front/back + tests | S3 (MVP) |  |
| Connexion des profils à l’API | S3 (MVP) |  |
| UI Admin connecté à API réelle | S3 (MVP) |  |
| QA, responsive final, déploiement | S4 (MVP) |  |
| Versioning API Flask | S1 (Post) |  |
| Internationalisation (FR/EN) | S1 (Post) |  |
| Préparation CMS / admin scalable | S1 (Post) |  |
| Chatbot intelligent (GPT, etc.) | S2 (Post) |  |
| FAQ auto-enrichie + tracking | S2 (Post) |  |
| Exports CSV (utilisateurs, candidatures) | S3 (Post) |  |
| Statistiques avancées (taux, graphes) | S3 (Post) |
| Dashboard admin enrichi | S3 (Post) |  |
| Intégration OAuth LinkedIn | S4 (Post) |  |
| Intégration Google Drive API | S4 (Post) |  |
| Intégration Mailchimp | S4 (Post) |  |
| CMS articles finalisé | S4 (Post) |  |